## AUFGABEN
| KAMPAGNENPROZESS CHECKLISTE |  | PROJEKT-START: | [Datum]
| [Projektname] |  | KAMPAGNEN-START: | [Datum]
| AUFGABEN | WER / AP | % ERLEDIGT | FERTIG | NOTIZEN
PROJEKTSTART | Erste Kampagnenanfrage EMV/Kampagnenidee TCF | [EMV] | 0% | 0%
| Kurze Abstimmung mit ED | [TCF] | 0% | 0%
| Briefing-Gespräch zwischen EMV/TCF, optional mit ED | [TCF] | 0% | 0%
| EBU Code anlegen (VF N-Laufwerk) | [TCF] | 0% | 0%
| KD anschreiben mit wesentlichen Informationen (Timings, ZG, Kanal) und der Kampagne einen Developer zuordnen lassen | [TCF] | 0% | 0% | An dieser Stelle sollte folgendes geklärt sein: Welche ZG soll über welchen Kommunikationskanal zu welchem Produkt wann erreicht werden?
| Projekt anlegen in PPM-TOOL (siehe auch Glossar PPM-TOOL in der drive) | [TCF] | 0% | 0%
SELEKTIONSPHASE | Mit den Vorgaben des "One-Pagers" ein Selektionsbriefing erstellen (siehe auch SB Leitfaden in der Drive) | [TCF] | 0% | 0%
| Erstgespräch mit Developer | [TCF] | 0% | 0%
| Nachdem Erstgespräch mit dem Developer das erste SB finalisieren | [TCF] | 0% | 0%
| Selektionsbriefing in PPM-TOOL hochladen | [TCF] | 0% | 0% | Da das SB im Laufe der Kampagne immer wieder angepasst wird, sollte am Ende der Kampagne das finale SB hochgeladen werden
| Selektion der Kundendaten durch Developer | [TCF] | 0% | 0%
| Klärung von Inhalt, Ziel und Timing der Testdatenlieferung | [TCF] | 0% | 0%
| Abstimmung der Selektion mit EMV | [TCF] | 0% | 0%
| Abstimmung Rechtsfragen | [TCF] | 0% | 0%
| Info des finalen Potentials an Dienstleister (Velti, Divakom etc.) | [TCF] | 0% | 0%
KREATIONSPHASE | Anlegen der Kampagne in Asana | [TCF] | 0% | 0%
| Optional: Briefinggespräch zwischen EMV/TCF | [TCF] | 0% | 0%
| Erstellung des Kampagnenkonzepts durch die TCF | [TCF] | 0% | 0% | 4-Augen Prinzip
| Optional: Check der Machbarkeit durch Velti | [TCF] | 0% | 0% | bei komplexeren Kampagnen
| Abstimmung CL/Rechtsfragen | [TCF] | 0% | 0%
| ggfs. Debriefing EMV/TCF | [TCF] | 0% | 0%
| Finales Briefing an den Grafiker (z.B. Alex) bzw. Reinzeichnung Divakom | [TCF] | 0% | 0%
| Kontrolle/Testing finale Werbemittel/Kreation und Freigabe durch Velti | [TCF] | 0% | 0% | 4-Augen Prinzip
| Anlieferung finale Werbemittel/Kreation an den DL | [TCF] | 0% | 0%
| Kontrolle Versand | [TCF] | 0% | 0%
ANALYSEPHASE | Verdichtung der Analysedaten & Briefen eines Analysten | [TCF] | 0% | 0%
| Aufbereitung & Interpretation der Analysedaten | [TCF] | 0% | 0% | 4-Augen Prinzip
| Präsentation der Analysedaten, Aufzeigen von Learnings und Potentialen für zukünftige Kampagnen | [TCF] | 0% | 0%