## Slide 1
Kampagnenmanagementprozess
Koordination und Management interner und externer Prozesse zur Einhaltung der verabschiedeten Meilensteine
Konzeption von Kampagnen und -mechaniken unter Berücksichtigung zu erzielender KPIs und der bestmöglichen User Journey
Erstellung der textuellen (Copywriting) und grafischen Elemente (Kreation) unter Berücksichtigung der CI-Vorgaben
Entwicklung von Landingpages und Bereitstellung der technischen Infrastruktur inkl. Kampagnen-konfiguration, Schnittstellen-Setup, Datenaustausch, etc.
Versand (SMS/MMS, E-Mail, Push) und gezielte Reminder-Kommunikation auf Basis der selektierten Kundenbasis
Auswertung der Kampagnen-ergebnisse zur Messung der Effektivität und Aufdeckung von Optimierungspotentialen inkl. BI-Analysen
Projektmanagement
Konzeption & Storyboard
Copywriting & Design
Reporting & Analyse
Kampagnendistribution
Programmierung

## Slide 2
Operativer Prozessüberblick
Preview Link (Freigabeprozess)
Finalisierung aller Assets
Kundenfeedback
Konzeption & Storyboard
Copywriting & Kreation
Versand-vorbereitung
Testing & QA
Programmierung
HTML Templates (LP/E-Mail)
8
7
6
2a
5
4
2b
Kampagneneinrichtung (DWC Toolbox)
Freigabe
3
Anmerkungen (keine Freigabe Preview Link)
Optimierung/Bug Fixing
Live-Versand
Testversand extern
Testversand intern
Asana Projekt anlegen
Selektionsbriefing
2c
Kampagnenaus-wertung und Analyse
9
Selektion
9a
9b
11
10
Freigabe
Analyse & BI
Potentialanalyse
ZG-Auswahl
evtl. Anpassungen
Briefing
1

## Slide 3
Organisatorische Informationen
Alle Kampagnen werden im Kampagnenkalender gepflegt iCloud Drive/Numbers/Kampagnenkalender ab 2020.numbers
Darüber hinaus ist der kommerzielle Status jeder einzelnen Kampagne in die Kampagnenübersicht einzutragen iCloud Drive/Numbers/Kampagnenkalender ab 2020.numbers

## Slide 4
Organisatorische Informationen
Jede Kampagne/jedes Projekt wird in Asana (Projekt Management Tool) angelegt https://app.asana.com/-/login

## Slide 5
Organisatorische Informationen
Zusätzlich wird jede Kampagne/jedes Projekt in der Toolbox (Preview Link im Rahmen des Freigabeprozesses) eingerichtet https://internal.drwolfconsulting.de/login/

## Slide 6
Zeitlicher Vorlauf für die Kampagnenplanung (exemplarisch)
Briefing
Konzeption &
Storyboard
Copywriting & Kreation
Feedback
Programmierung HTML E-Mail Template(s)
QA
SB
Selektion
Testversand intern
Finalis. Assets
Testversand extern
Freigabe
Versand-vorbereitung
E-Mail Versand
Auswertung & Analyse